**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам за 2022 год**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Нолинского района включает в себя:

-постановление администрации Нолинского района от 25.11.2019 года №918 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» (в редакции постановления администрации Нолинского района от 03.11.2020 №883), которым также определены ответственные исполнители муниципальных программ и основные направления реализации программ;

-постановление администрации Нолинского района от 17.10.2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки и Методические указания по разработке муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области.

В Нолинском районе были разработаны и утверждены 23 муниципальные программы с объемом средств, направленных на их реализацию в 2022 году, в сумме 424,515 млн. рублей.

**Основные сведения о результатах реализации муниципальных**

**программ в 2022 году**

Бюджет Нолинского муниципального района Кировской области на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов был представлен в «программном» формате.

95,3% от общей суммы бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2022 году, приходилось на 6 муниципальных программ: «Развитие образования» (50,2%),«Развитие культуры» (18,9%); «Развитие транспортной системы» (10,7%), «Развитие муниципального управления» (6,2%), «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных» (5,5%),«Развитие физкультуры и спорта» (3,7%).

В рамках муниципальных программ осуществлялись такие мероприятия как:

-организация и предоставление дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования, проводились работы по подготовке учреждений образования к учебному году, продолжалось развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, реализация мер,

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, частичный капитальный ремонт МКОУ ООШ с. Швариха и оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, подготовка образовательного пространства, на базе которого создаётся центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ п. Медведок; в МКОУ СОШ п. Аркуль и МКОУ ООШ с. Татаурово проведены мероприятия по созданию условий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

-организация библиотечного и клубного обслуживания населения, а также дополнительного образования детей в сфере культуры; капитальный ремонт зданий Нолинской школы искусств им. Н.П. Жуйкова по адресу: Кировская область, г. Нолинск, ул. Первомайская, д.19, ул. К. Либкнехта, д.15; финансовая поддержка детско-юношеского спорта; ремонт кровли здания физкультурно оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Кировская область, г.Нолинск, ул.Фрунзе д.51; приобретение звукового и светового оборудования, кресел, дым-машины и оргтехники для Лудянского сельского ДК, осуществлено пополнение библиотечного фонда;

-ремонт и содержание автомобильных дорог,

-развитие муниципального управления;

-управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений;

-финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

-приобретение жилья для детей-сирот, проводились спортивные и молодежные мероприятия, осуществлялась поддержка субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- и многое др.

В течение2022 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями своевременно вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Нолинской районной Думы по внесению изменений в решение Нолинской районной Думы о бюджете.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2022 год**

По 17-ти муниципальным программам из 23-х, установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в диапазоне от 83,12 до 99,67 процентов. По 3-м программам уровень достижения значений целевых показателей достигнут в диапазоне от 61,52 до 70,0 процентов. По 3-м программам уровень достижения значений целевых показателей эффективности составил ниже 60-ти % - от 48,4 до 57,2 - это муниципальные программы: «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» и «Охрана окружающей среды».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Основная доля приходится на средства бюджета муниципального района – 177,9 млн. рублей или 42,3% и на средства областного бюджета или 199,4 млн. рублей или 47,4% . Доля средств федерального бюджета составляет 10,2 % или 43,0 млн. рублей.

Средства ***федерального бюджета*** в размере 43,0 млн. рублей привлекались на реализацию 4-х муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса»; «Развитие культуры», «Развитие муниципального управления» и «Развитие образования». Из них наибольший объем средств федерального бюджета – 23,5 млн.рублей или 54,6% направлен на развитие образования, 18,5 млн.руб. или 43 % на развитие культуры, 0,96 млн.руб. или 2,3% на развитие АПК и 0,056 млн.руб. или 0,1% на развитие муниципального управления. Фактический объем освоенных средств федерального бюджета в сумме 43,0 млн. рублей составляет 99,9%.

В рамках 12-ти *(из 23-х)* муниципальных программ планировались расходы за счет ***средств областного бюджета*** на сумму 200,4 млн. рублей. Наибольший объем средств областного бюджета (193,9 млн. рублей или 96,8% общего объема средств областного бюджета) привлечен в рамках 5-ти муниципальных программ:

- «Развитие образования» - 114,7 млн. рублей;

- «Развитие транспортной системы» - 34 млн. рублей;

-«Развитие культуры» - 33 млн. рублей;

- «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» – 8 млн. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» - 4,2 млн.руб.;

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках муниципальных программ составляет 193,1 млн. рублей или 99,5%. Неполное освоение средств областного бюджета на 100% отмечается по 5-ти программам.

В рамках 15-ти муниципальных программ (из 23) планировались расходы ***за счет средств бюджета муниципального района****.*  По всем 13-ти муниципальным программам средства были исполнены более чем на 99% годового плана. По 2-м муниципальным программам исполнение 98,8 % и 96,5 %. Наивысший показатель по освоению - 100% отмечается только по 7-ми программам - «Повышение эффективности реализации молодежной политики», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Развитие строительства и архитектуры».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нолинского района в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 420,4 миллионов рублей (приложение № 1) или 99% к плану.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года проведена отделом экономики администрации Нолинского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Нолинского района от 17 октября 2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Нолинского района о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (приложение № 2).

Критериями оценки являлись:

- оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности ;

-оценка степени достижения запланированного уровня затрат;

-оценка качества управления муниципальной программой;

- результаты оценки эффективности налоговых расходов.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение № 3). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализация 17-ти муниципальных программ признана высокой, 3-х муниципальных программ - удовлетворительной, 3-х муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются следующие:

« Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Профилактика терроризма и экстремизма».

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации -  «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Охрана окружающей среды».

Основной причиной недостаточно высокого уровня их реализации является отсутствие финансирования в отчетном 2022 году.

**Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики администрации будет подготовлен проект постановления администрации Нолинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нолинского района в 2022 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным и низким уровнем эффективности возможно при условии внесения в них изменений (в части показателей эффективности и объёмов бюджетных ассигнований).

Хочется добавить, что для обеспечения качества реализации муниципальных программ необходим постоянный контроль ответственных исполнителей за ходом их реализации, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.