УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нолинского района

________________Н.Н. Грудцын

ПЛАН

реализации муниципальной программы Нолинского района Кировской области

« Развитие муниципального управления» на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответ-ственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2 |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | оконча-ние реализа-ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие муниципального управления» | Администрация Нолинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 25797,768 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 59,8 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2059,95 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 23678,018 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Мотивация решения вопросов местного значения населением непосредственно или через органы местного самоуправления» | Исупова Н.В., заве-дующий отделом по взаимодействию с Нолинской районной Думой и ОМС поселений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 32,9 | х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 5 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Стратегия муниципального управления» | Останина О.Н. –зам. главы администрации района по экономике | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 25697,529 | Разработка, изменения и внедрение административных регламентов на предоставление всех муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2023,9 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 23641,729 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Развитие муниципальной службы» | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 0 |  |
| 3-1. | Отдельное мероприятие: «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 67,339 | Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 36,05 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 31,289 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие: Проведение Всероссийской переписи населения 2021годы | Останина О.Н. –зам. главы администрации района по экономике | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Проведению избирательных кампаний»5 | Исупова Н.В., заве-дующий отделом по взаимодействию с Нолинской районной Думой и ОМС поселений |  |  | всего | 0 | Отсутствие жалоб о нарушениях избирательных прав участников избирательного процесса |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 0 |  |