УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра

финансов Кировской области

_________ Суетин Е.Н.

«____» _______ 2017

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ПРИВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(период проверки - 2017 год)

###### Разработано для сотрудников:

###### муниципальных образований Кировской области, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;

отдела осуществления государственного финансового контроля министерства финансов Кировской области

Версия 2017-12/01

г.Киров, 2017 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2

1. Цель методических рекомендаций	3

2. Цель контрольного мероприятия	3

3. Нормативные правовые акты	3

4. Используемые термины и определения	4

5. Объекты контрольного мероприятия	4

6. Предмет контрольного мероприятия	4

7. Информационная основа для проведения проверки	4

8. Контрольные действия	7

8.1. Общие сведения об объекте финансового контроля	13

8.2. Основания предоставления и объем бюджетных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий 	13

8.3. Проверка использования бюджетных средств объектом контроля	15

8.4. Проверка полноты, правильности и достоверности отражения в

регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета финансовых операций

по использованию средств, выделенных на реализацию отдельного

мероприятия	28

8.5. Объемы и причины образования неиспользованных остатков

средств субсидий	32

8.6. Проверка полноты и достоверности показателей отчетности

о расходовании средств субсидии	32

9. Перечень документов, которые необходимо запросить для

проведения проверки	34

1. Цель методических рекомендаций - повышение качества проведения контрольных мероприятий за счет регламентации и упорядочения выполняемых при этом работ.

2. Цель контрольного мероприятия - проверка соблюдения условий предоставления, целевого использования и достижения показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субсидия).

3. Нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты, регламентирующие использование субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

- Закон Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3.	Закон Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 27.09.2007 № 17/248).

4.	Постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 (ред. от 06.10.2017) «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» (далее – Государственная программа).

5.	Постановление Правительства Кировской области от 22.06.2017 № 314-П «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году» (далее – постановление от 22.06.2017 № 314-П).

6.	Приказ министерства образования Кировской области от 15.09.2017 № 5-804 «Об утверждении Плана на 2017 год по реализации государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы».

7.	Постановление Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет» (далее – постановление от 06.04.2017 № 58/192).

8.	Решение Думы о бюджете муниципального образования на 2017 год.

9.	Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаций.

10.	Иные правовые акты муниципального образования:

10.1.	Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;

10.2.	Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования;

10.3.	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет;

10.4.	Иные правовые акты муниципального образования.

4. Используемые термины и определения

Проектная документация - согласно части 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации;

технологический процесс - совокупность одновременно или последовательно осуществляемых трудовых процессов и операций, находящихся во взаимной организационной и технологической зависимости, обеспечивающих создание конечных элементов продукции или нормальное функционирование эксплуатируемых сооружений и оборудования.

5. Объекты контрольного мероприятия

министерство образования Кировской области;

районные управления образования;

муниципальные казенные общеобразовательные учреждения;

муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения;

Кировские областные государственные общеобразовательные бюджетные (автономные) учреждения.

6. Предмет контрольного мероприятия

Предметом контрольного мероприятия являются бюджетные средства, а также деятельность объекта контроля, связанная с использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы.

7. Информационная основа для проведения проверки

Учредительные и иные документы, характеризующие организационно-правовую форму, форму собственности и структуру проверяемого объекта.

Экономическая, правовая и статистическая информация о деятельности проверяемого объекта.

Документы, подтверждающие выделение и доведение главному распорядителю бюджетных средств (далее – ГРБС) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (Закон области о бюджете, решение Думы о бюджете муниципального образования (первоначальное и изменения), уведомления финансового органа о бюджетных ассигнованиях (уведомления об изменении бюджетных ассигнований) и уведомления о лимитах бюджетных обязательств (уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств)).

Документы, подтверждающие распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (бюджетная роспись и изменения в показатели бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и изменения в показатели лимитов бюджетных обязательств).

Документы, подтверждающие доведенные до получателя бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, уведомления о бюджетных ассигнованиях (уведомления об изменении бюджетных ассигнований), уведомления о лимитах бюджетных обязательств (уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств).

Документы, подтверждающие доведение учредителем до объекта контроля информации о планируемых объемах расходных обязательств, необходимой для составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) (соглашение, заключенное с бюджетным (автономным) учреждением).

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию учреждением мероприятий, предусмотренных государственной (муниципальной) программой, утвержденный учредителем (приказ).

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Показатели, характеризующие объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), утвержденные Правительством Кировской области.

План ФХД объекта контроля (первоначальный и уточненный).

Необходимые для составления бюджетной сметы объекта контроля расчетные показатели, характеризующие деятельность учреждения.

Бюджетная смета объекта контроля, получателя бюджетных средств (первоначальная и изменения к ней).

Документы, подтверждающие принятие обязательств получателями субсидий (договоры, документы, предусмотренные учетной политикой учреждения для принятия обязательств).

Документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, приобретения оборудования или материалов: Акты приемки выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, счета-фактуры, накладные и пр.

Платежные и иные первичные документы, подтверждающие расходование средств субсидий.

Иные первичные учетные документы, необходимые для отражения в учете фактов финансово-хозяйственной жизни.

Регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность.

Лицевой счет объекта контроля.

Отчеты о расходовании средств субсидий.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Иные документы.

8. Контрольные действия

В ходе контрольного мероприятия необходимо проверить:

соблюдение действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства и нормативных правовых актов Кировской области, соглашения о предоставлении субсидий, нормативных правовых актов органов местного самоуправления при использовании средств субсидии;

соблюдение достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности по отражению отдельных финансовых и хозяйственных операций по средствам субсидии;

осуществление контроля за соблюдением Получателем субсидии условий и целей, определенных соглашением;

соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его учредительными документами;

выполнение государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ);

составление и исполнение Плана ФХД (выполнение плановых (прогнозных) показателей результатов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей результатов деятельности от плановых (прогнозных));

законность, обоснованность, экономическую эффективность и целесообразность использования денежных средств.

При проведении проверки учесть следующее.

В рамках Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, образования и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области Развитие образования на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, планируется проведение отдельного мероприятия – «Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей».

В рамках отдельного мероприятия Подпрограммы бюджетам муниципальных образований из областного бюджета предоставлены субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях.

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут выполнены предписания надзорных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор, сформирован на основании предписаний надзорных органов, анализа соответствия состояния зданий и объектов образовательных организаций современным требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации. Перечень на 2017 год приведен в приложении № 26 к Подпрограмме.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году утверждено постановлением Правительства Кировской области от 22.06.2017 № 314-П.

Условия предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях установлены в приложении № 8 к Подпрограмме.

Совместно подготовленным письмом, министерство образования Кировской области (от 21.06.2017 № 3065-42-06-09) и министерство финансов Кировской области (от 21.06.2017 № 1964-53-0906-01), и направленным главам муниципальных районов, доведены сроки подготовки конкурсной документации и объявления торгов (аукционов) с целью своевременного завершения ремонтных работ (до 01.09.2017) и своевременного освоения выделенных средств (до 01.10.2017).

При расходовании средств субсидии на приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях следует руководствоваться:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями;

Федеральным законом от  30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предметом проверки является, в том числе, соблюдение в зданиях, сооружениях, на транспортных средствах, технологических установках, территориях или земельных участках, используемых (эксплуатируемых) организациями и гражданами в процессе осуществления своей деятельности, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» одним из результатов проверки, проведенной в соответствии с этим Законом, является прилагаемое к акту проверки предписание об устранении выявленных нарушений.

В случае расходования средств субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов, средства субсидии направляются на устранение нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор, исполнение решений (постановлений) судов, а также на устранение нарушений, указанных в представлениях прокуратуры. При этом средства субсидии расходуются на те мероприятия, которые направлены на устранение выявленных нарушений.

В случае отсутствия предписаний надзорных органов, решений (постановлений) судов, представлений прокуратуры при расходовании средств субсидии на приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях средства субсидии необходимо расходовать на мероприятия, которые касаются только безопасности здания (инженерного оборудования). Расходование средств на устранение нарушений организации технологического процесса в образовательной организации не допускается.

Правовое положение автономных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, порядок формирования и использования их имущества, основы управления автономными учреждениями, основы отношений автономных учреждений с их учредителями, с участниками гражданского оборота, ответственность автономных учреждений по своим обязательствам установлены Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления определены Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Согласно статье 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

В соответствии со статьей 12 Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО:

получатели средств областного бюджета - государственные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству;

областные государственные бюджетные и автономные учреждения при осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Постановлением Правительства области от 11.11.2015 № 59/564 утверждены:

Порядок проведения оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);

Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями;

Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями.

Постановлением Правительства области от 31.07.2014 № 273/524 установлены требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями в целях формирования государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями

Средства субсидии бюджетным (автономным) учреждениям предоставляются в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в форме субсидии на иные цели в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Кировской области, муниципальным правовым актом местной администрации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) бюджетным (автономным) учреждением осуществляется в соответствии с Планом ФХД учреждения.

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н (далее – приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н).

Согласно пункту 2 приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н государственное (муниципальное) бюджетное и автономное учреждение, их обособленные (структурные) подразделения без прав юридического лица, осуществляющие полномочия по ведению бухгалтерского учета, составляют в соответствии с настоящими Требованиями План в порядке, определенном органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

План государственного (муниципального) автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения (пункт 21).

План государственного (муниципального) бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем государственного (муниципального) бюджетного учреждения, если иное не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (пункт 22).

Согласно пункту 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации органам государственной власти (государственным органам), органам управления государственными внебюджетными фондами, органам местного самоуправления, являющимся государственными (муниципальными) заказчиками, предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями муниципальных образований.

Основными документами, регламентирующими вопросы бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений, являются:

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

рабочий план счетов бухгалтерского учета разрабатывается и утверждается бюджетным учреждением на основе Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

рабочий план счетов бухгалтерского учета разрабатывается и утверждается автономным учреждением на основе Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»;

приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».

8.1. Общие сведения об объекте финансового контроля

Сведения об объекте финансового контроля: полное и сокращенное наименование объекта финансового контроля; ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа, сведения о юридическом лице, осуществляющем функции и полномочия учредителя, фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде и на момент подписания акта. Номера телефонов руководителя и главного бухгалтера. Цели, предмет и виды деятельности учреждения. ИНН, номер и дата свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, КПП, ОГРН.

8.2. Основания предоставления и объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий

Согласно части 2 раздела II приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджетов производится исходя из осуществляемых ими полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Установить, и отразить в акте:

Код главного администратора доходов областного (местного) бюджета (в соответствии с Законом Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год» министерству образования Кировской области присвоен код главного администратора доходов областного бюджета и закрепляемых за ним видов и подвидов доходов областного бюджета – 703 (Приложение № 2 к Закону));

объем средств, предусмотренный ГРБС Законом области об областном бюджете (решением Думы о бюджете) на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы в разрезе кодов бюджетной классификации;

объем бюджетных ассигнований из областного бюджета, предусмотренный на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы (сравнить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы в Законе о бюджете на отчетный финансовый год с расходами, предусмотренными в Государственной программе);

объем средств субсидии, установленный нормативным правовым актом Правительства Кировской области в Распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы, соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным между министерством образования Кировской области и муниципальным образованием;

объем финансирования, установленный планом по реализации мероприятий Государственной программы (соблюдение ответственным исполнителем порядка планирования реализации госпрограммы, включая проверку наличия и своевременности принятия плана реализации и детального плана-графика реализации госпрограммы на очередной финансовый год);

объем средств субсидий и софинансирования местного бюджета, предусмотренный в муниципальной программе (соблюдение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ по приведению Государственных (муниципальных) программ в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу);

объем утвержденных показателей сводной бюджетной росписи и ЛБО, доведенный до ГРБС уведомлениями о бюджетных ассигнованиях бюджета по расходам (о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по расходам), уведомлениями о ЛБО (об изменении ЛБО);

объем межбюджетных трансфертов, доведенный до бюджета муниципального образования области Уведомлениями по расчетам между бюджетами;

объем бюджетных ассигнований по средствам, предусмотренным на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы, утвержденный в бюджетной росписи (первоначальный и с учетом изменений);

объем бюджетных ассигнований и лимитов БО, доведенный ГРБС до получателя бюджетных средств уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (первоначальный и с учетом изменений);

объем субсидий, установленный в соглашении, заключенном между министерством образования Кировской области и администрациями муниципальных районов, в соглашении о предоставлении субсидий, заключенном с бюджетным (автономным) учреждением, наличие и причины его изменений в течение финансового года;

объем субсидий, предусмотренный Планом ФХД.

Проверить:

соответствие объема средств субсидии, предусмотренного решением Думы о бюджете муниципального образования, объему, предусмотренному муниципальному образованию постановлением Правительства области от 22.06.2017 № 314-П, Соглашением;

соответствие показателей бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, показателям, утвержденным сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств (несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи является административным правонарушением);

соответствие показателей уведомлений ГРБС о бюджетных ассигнованиях бюджета по расходам (уведомления об изменении бюджетных ассигнований бюджета по расходам), уведомлений о лимитах БО (уведомления об изменении лимитов БО), доведенных получателям бюджетных средств, объемам, утвержденным бюджетной росписью и уведомлением о лимитах БО (первоначальным и с учетом изменений) (несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований является административным правонарушением);

уточнение показателей Плана ФХД в связи с уточнением показателей целевой субсидии.

8.3. Проверка использования бюджетных средств объектом контроля

Проверить использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Государственной программы:

8.3.1. Соблюдение требований, установленных статьей 221 Бюджетного кодекса РФ и Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы по средствам субсидии

Проверить:

соответствие утвержденного ГРБС порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н (предусмотрена ли форма бюджетной сметы, форма изменений в бюджетную смету, предусмотрены ли расчеты к смете и к изменениям в смету, и др.);

наличие необходимых для составления бюджетной сметы объекта контроля обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, использованных при ее формировании;

своевременность утверждения бюджетной сметы;

объем сметных назначений по средствам субсидии, выделенный на реализацию мероприятия Государственной программы, отраженный в бюджетной смете и в расшифровках к бюджетной смете (первоначальный и с учетом изменений);

своевременность внесения изменений в бюджетную смету;

соответствие показателей бюджетной сметы соответствующим показателям доведенных лимитов бюджетных обязательств;

соответствие формы бюджетной сметы форме, утвержденной Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы;

соблюдение при формировании бюджетных смет Указаний о порядке применения бюджетной классификации, в том числе методологии применения Классификации операций сектора государственного управления;

соблюдение иных требований Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.

8.3.2. Соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

Проверить соблюдение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения – в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на предмет:

своевременности утверждения Плана ФХД и уточнения показателей Плана ФХД в связи с уточнением показателей утвержденного государственного (муниципального) задания и объема субсидии на выполнение государственного задания, а также целевых субсидий;

уточнения показателей Плана ФХД и сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (основания уточнения показателей плана и сведений, своевременность предоставления уточненных показателей плана и сведений, обоснования и расчеты на величину измененных показателей);

соответствия формы утвержденного и применяемого учреждением Плана ФХД рекомендуемой форме Плана ФХД органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;

соответствия целей деятельности учреждения, указанных в Плане ФХД, целям деятельности, установленным уставом учреждения;

соответствия видов деятельности, перечня услуг, обозначенных в Плане ФХД, видам деятельности, перечню услуг, содержащимся в уставе учреждения (иными словами, проводится проверка соответствия сведений, указанных в Плане ФХД, информации, отражаемой в уставе учреждения);

соответствия отраженных в Плане ФХД остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода данным лицевых счетов (счетов, открытых в коммерческом банке), приобретенного за счет выделенных собственником средств имущества, бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности.

8.3.3. Принятие бюджетных обязательств и денежных обязательств по средствам, выделенным на реализацию мероприятия Государственной программы, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой (с учетом изменений):

Проверить:

наличие заключенных государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров (соглашений) с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением, в рамках реализации отдельного мероприятия Государственной программы;

соответствие предмета государственных (муниципальных) контрактов (договоров), заключенных с подрядчиками, целям выделения бюджетных средств;

соответствие объема бюджетных обязательств по средствам, выделенным на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы, в соответствии с соглашением, с показателями объема лимитов бюджетных обязательств, для чего рекомендуется оформить приложение № 1;

оценить законность внесения изменений в государственный (муниципальный) контракт (договор) – при проверке руководствоваться ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

8.3.4. Соблюдение действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, соглашения, правовых актов объекта финансового контроля при использовании бюджетных средств, обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия Государственной программы.

1) Проверить министерство образования Кировской области на предмет осуществления функций по реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях в рамках отдельного мероприятия «Модернизация и развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей»:

объем субсидии, предоставленный министерством бюджетам муниципальных районов на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в общеобразовательных организациях (указать количество соглашений, заключенных в рамках реализации отдельного мероприятия Государственной программы);

своевременное перечисление субсидии получателю (сверить дату перечисления субсидии с датой регистрации сведений о выполнении работ с прилагающимися документами);

осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий:

- осуществление контроля за соблюдением Получателями условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, определенных Государственной программой, соглашением:

наличие утвержденных муниципальными правовыми актами муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях;

наличие заключенных соглашений между министерством образования Кировской области и администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях;

выполнение доли финансирования из местного бюджета, размер которой определяется соглашением между министерством образования Кировской области и администрацией муниципального района о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях (не менее 5%) (соответствие фактического размера софинансирования из местного бюджета, объему (размеру), предусмотренному соглашением);

централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдение министерством Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 (оценка достоверности сведений о выполнении работ, предоставленных в министерство, наличие документов, подтверждающих факт приемки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами (договорами), платежных поручений об оплате работ (товаров, услуг)) – кассовые расходы местного бюджета по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги);

- осуществление оценки эффективности использования субсидии;

- соответствие суммы значений целевого показателя результативности предоставления субсидии по муниципальным образованиям, предусмотренного в соглашении о предоставлении субсидии, значению целевого показателя результативности предоставления субсидии, утвержденному Правительством Кировской области в перечне расходных обязательств муниципальных образований Кировской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета (уменьшение значений целевых показателей результативности предоставления субсидий в течение текущего финансового года возможно только в случае сокращения размера субсидии).

2) Проверить главного распорядителя средств областного (местного) бюджета (учредителя) на предмет осуществления функций и полномочий ГРБС (учредителя) при предоставлении субсидии:

соблюдение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета (бюджета муниципального образования) областным государственным бюджетным и автономным учреждениям (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям);

объем средств субсидии, распределенный подведомственному казенному, бюджетному (автономному) учреждению в рамках реализации мероприятия Государственной программы;

осуществление контроля за целевым использованием казенным, бюджетным, (автономным) учреждением средств субсидии;

обеспечение перечисления областной субсидии в бюджет Получателя на лицевой счет, указанный в соглашении;

обеспечение соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках соглашения;

осуществление контроля за достижением Получателем целевого показателя результативности предоставления субсидии;

обеспечения соблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях:

наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях;

наличие заключенного соглашения между министерством образования Кировской области и администрацией муниципального района о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях;

выполнение доли финансирования из местного бюджета, размер которой определяется соглашением между министерством образования Кировской области и администрацией муниципального района о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях (не менее 5%);

централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проверить выполнение порядка взаимодействия заказчиков, установленного постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015 № 34/213).

Проверить выполнение администрацией муниципального района п.п. 3.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии по обязанности обеспечить к новому 2017/2018 учебному году стопроцентного приема надзорными органами муниципальных общеобразовательных организаций.

Отразить в акте объем средств, выделенный на реализацию отдельного мероприятия, использованный объектом финансового контроля за проверяемый период (кассовый расход) по кодам бюджетной классификации – на основании выписок с лицевого счета получателя бюджетных средств, платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов бюджета, а также данных журналов операций, Главной книги.

Сопоставить объем средств субсидии, использованный объектом финансового контроля за проверяемый период (кассовый расход) с показателями объема сметных назначений по средствам, выделенным на реализацию отдельного мероприятия (анализируются и сопоставляются показатели бюджетной сметы, выписок с лицевого счета объекта контроля, платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов бюджета, а также данных журналов операций, Главной книги).

3) Проверить учреждения в муниципальных образованиях области, областные государственные бюджетные (автономные) учреждения на предмет исполнения договоров (муниципальных контрактов) Получателем субсидии:

наличие проектной или сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляется на основании проектной документации, которая содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным заказчиком требованиям);

наличие фактов перечисления авансовых платежей, не предусмотренных условиями контрактов, требованиям, установленным пунктом 14.1 постановления Правительства Кировской области от 29.12.2016 № 36/312 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год»;

соблюдение сроков исполнения обязательств Подрядчиком (следует обратить внимание на то, что при нарушении Подрядчиком срока окончания работ, установленного контрактом, Заказчик должен представить документы, подтверждающие претензионную работу - претензии, иски в суд);

достоверность сведений о выполнении работ, представленных муниципальным образованием в министерство образования Кировской области - сверить с Актами о приемке выполненных работ формы № КС-2;

наличие и правильность оформления актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, а также наличие актов на скрытые работы (Акты на скрытые работы после их приемки должны передаваться заказчику);

соответствие актов о приемке выполненных работ условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (гражданско-правовых договоров) по видам и объемам работ, качеству, техническим и (или) функциональным характеристикам;

соответствие актов выполненных работ сметной документации.

Для проверки фактического выполнения работ при необходимости организовать визуальный осмотр или контрольные обмеры выполненных объемов работ на объекте.

Результаты визуального осмотра оформить «Актом визуального осмотра» согласно приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

Результаты контрольного обмера оформить «Актом контрольного обмера» согласно приложению № 3 к настоящим методическим рекомендациям.

Исходными документами для проведения контрольных обмеров являются унифицированные формы (КС-2, КС-3, КС-6 и пр.), акты на скрытые работы, другие необходимые документы. В качестве вспомогательных материалов при производстве контрольных обмеров строительных работ используются следующие документы:

- данные бухгалтерского учета о списании на производство строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования; наряды, выписанные рабочим;

- паспорта переданного в монтаж оборудования;

- акты рабочих (административно-хозяйственных) комиссий по приемке в эксплуатацию отдельных зданий и сооружений (Тщательному анализу подвергаются перечни работ по недоделкам объектов, принятых в эксплуатацию приемочными комиссиями).

Контрольный обмер выполненных строительных работ производится в присутствии представителей заказчика и подрядной организации. Контрольные обмеры производятся непосредственно на объекте. Проверяется выполнение объемов и стоимость работ, оплаченных или предъявленных для оплаты.

Контрольными обмерами устанавливается:

- соответствие строящегося объекта (объекта капитального ремонта, объекта ремонта) его характеристике и назначению, предусмотренным в проектно-сметной документации;

- полнота завершения строительных (ремонтных) работ, принятых по актам приемки в соответствии с проектно-сметной документацией; соответствие объема, характера, стоимости работ, принятых актом приемки, данным, указанным в рабочих чертежах, в журналах учета выполненных работ, а также в актах инвентаризации;

- соблюдение подрядчиком проектных решений (необоснованная замена одних видов материалов и работ на другие, например, использование дешевых или некачественных стройматериалов, включение в акты по форме КС-2 более сложных и дорогих видов работ при фактическом выполнении упрощенных работ, несоблюдение технологии выполнения отделочных работ и другие).

В тех случаях, когда по решению приемочной комиссии объекты приняты в эксплуатацию с недоделками и их стоимость предъявлена или оплачена, объем незаконченных строительно-монтажных работ (ремонтных работ) отражается в акте проверки как завышение стоимости работ. К завышению стоимости также следует относить включенную в акты по форме КС-2 стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, которые завезены или изготовлены на строительной площадке, но не уложены в проектное положение.

Проверить выполнение Получателем субсидии обязательств, установленных соглашением:

осуществление закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение 60 календарных дней с момента подписания соглашения;

осуществление оплаты товаров, выполненных строительно-монтажных, проектных, иных работ и услуг, а также расходов на осуществление технического надзора на основании заключенных контрактов и актов выполненных работ в соответствии с условиями соответствующих контрактов (договоров) и соглашения;

по направлению средств, в том числе и денежных, предусмотренных на реализацию мероприятия, на обеспечение расходных обязательств муниципального образования по софинансированию реализации мероприятия, указанного в соглашении;

обеспечение целевого использования средств субсидий, выделенных на реализацию мероприятия (обратить внимание на оплату иных работ и услуг: капитальный или текущий ремонт, приобретение нефинансовых активов, не связанных с целями выделения бюджетных средств).

В случае расходования средств субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов, средства субсидии расходуются строго на оплату работ, приобретение материалов, оборудования, в том числе холодильного и технологического оборудования, мебели, инвентаря, посуды, тары и др., которые указаны в предписании надзорных органов, решении (постановлении) судов соответствующей муниципальной общеобразовательной организации. Наличие предписания надзорных органов и (или) решений (постановлений) судов у соответствующей муниципальной общеобразовательной организации является обязательным.

Средства субсидии на приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях направляются на устранение нарушений, указанных в акте обследования здания муниципальной общеобразовательной организации, которое (здание) не соответствует требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе его эксплуатации и определенным в действующем законодательстве. (Проверить наличие Акта обследования здания общеобразовательной организации, составленного в установленном порядке. Наличие в акте обследования здания позиций, которые не соответствуют требованиям, определенным в действующем законодательстве, с указанием нормативного документа, предусматривающего перечень этих требований);

Обратите внимание!

В соответствии со статьей 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ полномочиями органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности являются проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 11 статьи 55.24 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ Порядок проведения данного осмотра устанавливается представительным органом поселения, городского округа (проверить наличие порядка проведения осмотра зданий).

Согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ) безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, установленным в проектной документации, осуществляется в форме эксплуатационного контроля.

В соответствии с пунктом 9 статьи 55.24 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения (проверить наличие приказа руководителя учреждения о назначении лица, ответственного за осуществление эксплуатационного контроля).

В соответствии со статьей 55.24 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

Таким образом, эксплуатационный контроль представляет собой совокупность операций по наблюдению (при необходимости исследований и испытаний), которые проводятся в период эксплуатации здания (сооружения) ответственным лицом с целью получения объективных технических данных о соответствии полученных контролируемых параметров требованиям проектной документации, комментируемого Закона и других нормативных правовых актов РФ (наличие Журнала эксплуатационного контроля).

Согласно Приказу Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») общие осмотры объектов коммунального и социально-культурного назначения должны производиться комиссией в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией здания, техника-смотрителя (коменданта). В необходимых случаях в комиссии могут включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.

обеспечение достижения показателей оценки эффективности использования средств субсидии (выполнение работ по реализации мероприятия в установленные соглашением сроки, недопустимость увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости более чем на 10%);

обеспечение эффективного использования средств субсидии (в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

достижение показателей результативности предоставления субсидии на реализацию мероприятия;

наличие положительного заключения ОГПН о соответствии на объектах требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

Отразить в акте объем средств субсидии и софинансирования местного бюджета, использованный объектом финансового контроля за проверяемый период (кассовый расход) по кодам бюджетной классификации - на основании выписок с лицевого счета получателя бюджетных средств, платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов бюджета, а также данных журналов операций, Главной книги;

сопоставить объем средств областного бюджета, использованный объектом финансового контроля за проверяемый период (кассовый расход) с показателями объема сметных назначений по средствам, выделенным на реализацию мероприятия (анализируются и сопоставляются показатели бюджетной сметы, выписок с лицевого счета объекта контроля, платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов бюджета).

Проверить использование средств субсидии, выделенной на иные цели:

достижение показателей эффективности, установленных в соглашениях о предоставлении субсидий и (или) в отчетах о представлении субсидий, утвержденных порядком определения объема и условий предоставлений субсидий, принятым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с указанием причин недостижения поставленных задач;

соблюдение соглашения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета, заключенного между учредителем и учреждением (положения о возврате областным государственным (муниципальным) бюджетным (автономным) учреждением субсидии в областной бюджет в случае невыполнения им в полном объеме государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ));

соответствие показателей плана ФХД по поступлениям и выплатам показателям о планируемых объемах расходных обязательств, установленных в соглашении о предоставлении субсидий в Сведениях для формирования плана ФХД (первоначальные и с учетом изменений).

Отразить в акте объем средств субсидии на иные цели, использованный объектом контроля в проверяемом периоде.

Сопоставить объем средств субсидии на иные цели, использованный объектом контроля в проверяемом периоде, с показателями объема плана ФХД (анализируются и сопоставляются показатели плана ФХД, выписок с лицевого счета объекта контроля, платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов объекта контроля).

Провести анализ использования средств субсидий на иные цели, с указанием причин неиспользования средств субсидий в проверяемом периоде.

Проверке подлежат фактически произведенные расходы, в том числе по вопросам:

- оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, включающих затраты на формирование материальных запасов;

- оплаты иных расходов.

Проверить исполнение договоров на:

наличие договоров, соответствие предмета заключенных договоров целям выделения субсидии (на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материальных запасов);

соблюдение сроков исполнения обязательств подрядчиком (следует обратить внимание на то, что при нарушении подрядчиком срока окончания работ, установленного контрактом, Заказчик должен представить документы, подтверждающие претензионную работу - претензии, иски в суд);

расчеты за оказанные работы, услуги (наличие фактов перечисления авансовых платежей, не предусмотренных условиями контрактов);

В соответствии со статьей 12 Закона Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО областные государственные бюджетные и автономные учреждения при осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

наличие документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, оказание услуг, приобретение материальных запасов (Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, товарные накладные и т.д.);

соответствие актов о приемке выполненных работ условиям заключенных договоров по видам и объемам работ, качеству, техническим и (или) функциональным характеристикам.

8.4. Проверка полноты, правильности и достоверности отражения в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета финансовых операций по использованию средств, выделенных на реализацию отдельного мероприятия

1) Проверить:

соблюдение требований Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н:

порядка применения Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений;

общих требований к учету нефинансовых, финансовых активов, обязательств, операций, их изменяющих, и полученных по указанным операциям финансовых результатов на соответствующих счетах Единого плана счетов, в том числе требований по их признанию, оценке, группировке, общих способов и правил организации и ведения бюджетного учета учреждениями;

отражение на счетах бюджетного учета сумм доведенных до ГРБС бюджетных ассигнований и лимитов БО, утвержденных финансовым органом на текущий, очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, а также сумм внесенных в течение текущего финансового года изменений в показатели доведенных бюджетных ассигнований и лимитов БО;

отражение на счетах бюджетного учета сумм распределенных ГРБС бюджетных ассигнований и лимитов БО на текущий, очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, и переданных в установленном порядке до подведомственных им получателям бюджетных средств, а также сумм внесенных в течение текущего финансового года изменений в показатели бюджетных ассигнований и лимитов БО.

Сравнить показатели объема утвержденных (доведенных) ГРБС и распределенных (доведенных) ГРБС получателям бюджетных средств ассигнований и лимитов БО по средствам субсидии отраженные в бюджетном учете на соответствующих счетах с аналогичными показателями объема, отраженными в Отчете о бюджетных обязательствах (формы 0503128) и в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета об исполнении бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)).

Проверить соблюдение требований единого порядка ведения бюджетного учета в органах местного самоуправления, осуществляющего согласно законодательству Российской Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, утвержденных приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

В ходе проверки устанавливается, соответствует ли отчетность требованиям к ее составлению и представлению, а также выверяются ее показатели по контрольным соотношениям.

Проверить соблюдение правил составления бюджетной отчетности, установленной Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н):

составление бюджетной отчетности на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и (или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации (п. 7 Инструкции № 191н);

сопоставимость данных бухгалтерского учета и сформированной на их основе отчетности;

составление бюджетной отчетности нарастающим итогом с начала года (п. 9 Инструкции № 191н); выражение числовых показателей в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой (п. 9 Инструкции № 191н); отражение со знаком «минус» показателей, имеющих отрицательное значение (п. 8 Инструкции № 191н); расчетный показатель при сопоставлении плановых (прогнозных) и фактических показателей не вычисляется, если плановый (прогнозный) показатель отсутствует (п. 8 Инструкции № 191н);

достоверность бюджетной отчетности, составленной объектом контроля как ГРБС, на основании показателей форм бюджетной отчетности, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с исключением в установленном Инструкцией № 191н, порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности;

Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета формы 0503127 по ОКУД (далее - Отчет формы 0503127) за 2015, 2016 годы, выписки с лицевого счета получателя бюджетных средств, платёжных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов бюджета по средствам субсидии (анализируются и сопоставляются данные отчета).

2) Проверить:

соответствие показателей, отраженных в ПФХД, данным бухгалтерского учета;

полноту, правильность и достоверность отражения в регистрах бухгалтерского учета операций по использованию средств субсидий;

правильность ведения регистров бухгалтерского учета и оформления первичных документов;

правильность применения кодов бюджетной классификации;

наличие и достоверность, своевременность и полнота представления бухгалтерской отчетности;

правильность применения счетов бухгалтерского учета;

учет основных средств и материальных запасов, в том числе переданных подрядчику для выполнения работ;

учет пени и штрафов, начисленных подрядчику (их перечисление в бюджет);

соответствие данных бухгалтерской отчетности данным учетных регистров, первичных документов и инвентаризации.

Проверить соблюдение требований приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н по отражению средств субсидии на счетах бухгалтерского учета бюджетных учреждений:

информации о принятых (принимаемых) бюджетным учреждением обязательствах (денежных обязательствах) на соответствующий финансовый год в разрезе финансовых периодов и в разрезе объектов учета (счет 050200000 «Обязательства»);

информации об исполнении учреждением плановых назначений в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции в разрезе финансовых периодов (счет 050400000 «Сметные (плановые) назначения»);

информации об объеме права бюджетного учреждения на принятие в пределах утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения на соответствующий год обязательств в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции в разрезе финансовых периодов (счет 050600000 «Право на принятие обязательств»);

информации о сумме денежных средств, предусмотренных в пределах плановых назначений по доходам (поступлениям), утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения к поступлению в соответствующем финансовом году, в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (доходов, привлечений) в разрезе финансовых периодов (счет 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»);

информации о суммах финансовых обеспечений (доходов (поступлений) и сумм возвратов, ранее поступивших финансовых обеспечений (доходов (поступлений) бюджетного учреждения, полученных в текущем финансовом году (доходов, привлечений) в разрезе финансовых периодов (счет 050800000 «Получено финансового обеспечения»).

Проверить соблюдение требований приказа Минфина России от 23.12.2010 № 183н по отражению средств субсидии на счетах бухгалтерского учета автономных учреждений:

информации о принятых (принимаемых) автономным учреждением обязательствах (денежных обязательствах) на текущий (очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за очередным; иные очередные годы (за пределами планового периода) финансовый год (счет 050200000 «Обязательства»);

информации об исполнении сметных (плановых) назначений, утвержденных на текущий финансовый год (очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за очередным; на иные очередные годы (за пределами планового периода), в соответствии с экономическим содержанием хозяйственной операции (счет 050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения»);

информации об исполнении сметных (плановых) назначений, утвержденных на текущий (очередной) финансовый год (очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным, на иные очередные годы (за пределами планового периода), в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (счет 050600000 «Право на принятие обязательств»);

информации о сумме денежных средств, предусмотренных в пределах плановых назначений по доходам (поступлениям), утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, к поступлению в соответствующем финансовом году (доходов, привлечений) в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (счет 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»);

информации о суммах финансовых обеспечений (доходов (поступлений) и сумм возвратов ранее поступивших финансовых обеспечений (доходов (поступлений) автономного учреждения, полученных в текущем финансовом году (доходов, привлечений) в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (счет 050800000 «Получено финансового обеспечения»).

Кроме того, к документам, подтверждающим возникновение денежного обязательства, относятся (Письмо Минфина России № 02-03-09/17449, Федерального казначейства № 07-04-05/05-196 от 30.03.2015):

- счет, товарная накладная, счет-фактура, акт выполненных работ (оказанных услуг), а также иные подтверждающие документы, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами;

- первичный учетный документ, подтверждающий выполнение поставки, работы, услуги и содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ.

Анализируются и сопоставляются данные бухгалтерской отчетности Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) за отчетный финансовый год, с выпиской с лицевого счета объекта контроля, платёжными документами, подтверждающими списание денежных средств со счетов бюджета по средствам субсидии.

8.5. Объемы и причины образования неиспользованных остатков средств субсидий

Проверить:

объемы образования неиспользованных в текущем финансовом году средств, выделенных на реализацию мероприятия, по состоянию на конец финансового года (с указанием причин) либо факт их отсутствия;

своевременность и полнота возврата неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий.

Отразить в акте платежные документы, подтверждающие возврат неиспользованных средств субсидии.

8.6. Проверка полноты и достоверности показателей отчетности о расходовании средств субсидии

1) Проверить:

отчетность, предусмотренную правовыми актами органа исполнительной власти и/или соответствующим соглашением, заключенным между муниципальным образованием и министерством образования Кировской области;

достоверность информации, отраженной в отчетах о расходовании средств, выделенных на реализацию мероприятия (кассовый расход, подтвержденный платежными документами, сверить с показателями отчета о расходовании средств);

сверить показатели предоставляемых отчетов с показателями бюджетной отчетности (Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета об исполнении бюджета (ф. 0503127)), статистическими формами и др;

своевременность представления сводного отчета по муниципальному району, отчетов о расходовании средств субсидий в курируемое министерство и достоверность отраженной в них информации (сверить показатели отчета о расходовании субсидии с фактическим объемом выполненных работ (оказанных услуг)), с объемом израсходованных средств субсидии, со сведениями о потребности в финансировании на очередной месяц) (показатели сводного отчета по муниципальному району отразить в акте).

2) Осуществляется проверка правильности и достоверности составления и представления:

- отчета об исполнении государственного задания и пояснительной записки к нему в соответствии с требованиями, установленными в задании. Проводится анализ выполнения установленных государственным заданием показателей в части видов и объема оказываемых услуг (работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и в динамике по сравнению с прошлыми периодами. Проводится сравнение показателей отчета об исполнении государственного задания с показателями отчета об исполнении плана ФХД учреждения, отчета о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;

- отчетности об использовании субсидии на иные цели в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета, заключенного между органом власти и бюджетным, автономным учреждением области.

Проверить:

отчетность, предусмотренную правовыми актами органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) и/или соответствующим соглашением, заключенным между объектом финансового контроля и органом исполнительной власти (органом местного самоуправления) об использовании субсидии и др.:

своевременность представления отчетов о расходовании средств субсидий;

достоверность информации, отраженной в отчетах о расходовании субсидии (сверить с документами, подтверждающими фактическое выполнение и оплату работ);

своевременность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.

Соблюдение требований Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н:

к форматам и способам передачи бухгалтерской отчетности в электронном виде, установленных учредителем при определении порядка предоставления учреждением бухгалтерской отчетности в виде электронного документа на электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи;

представления автономным учреждением учредителю, иному внешнему пользователю отчетности дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности информации о ее рассмотрении наблюдательным советом автономного учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

подтверждения данных, отраженных в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, результатами инвентаризации активов и обязательств, проведенной учреждением в порядке, им установленном в рамках формирования учетной политики;

порядка составления бухгалтерской отчетности учреждением;

формирования бухгалтерской отчетности при реорганизации или ликвидации.

9. Перечень документов, которые необходимо запросить для проведения проверки

- Решение Думы о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год (первоначальное и с учетом изменений).

- Порядок формирования Уведомления по расчетам между бюджетами, утвержденный финансовым органом администрации района.

- Порядок составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет.

- Учетная политика учреждения.

- Уведомления финансового органа района по расчетам между бюджетами.

- Сводная бюджетная роспись, утвержденная главным распорядителем бюджетных средств.

- Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств.

- Показатели сводной бюджетной росписи и Изменения показателей сводной бюджетной росписи, доведенные до главного распорядителя бюджетных средств (уведомления о бюджетных ассигнованиях и об изменении бюджетных ассигнований, уведомления о лимитах бюджетных обязательств и об изменении лимитов бюджетных обязательств).

- Бюджетная роспись, утвержденная главным распорядителем бюджетных средств.

- Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств.

- Показатели бюджетной росписи (изменения показателей бюджетной росписи), доведенные до получателя средств бюджета (уведомление о бюджетных ассигнованиях, уведомления об изменении бюджетных ассигнований, уведомление о лимитах бюджетных обязательств, уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств).

- Бюджетная смета учреждения с расчетами по средствам субсидии (первоначальная и изменения к ней).

- Соглашения, заключенные между министерством образования Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения.

- Соглашение о предоставлении целевой субсидии.

- Муниципальная программа, предусматривающей мероприятия по реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях.

- Государственные (муниципальные) контракты, договоры, заключенные учреждением.

- Документы, подтверждающие выполнение работ: Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета, счета-фактуры и другие.

- Первичные учетные документы, необходимые для отражения в учете объектов нефинансовых активов (накладные, справки и другие).

- Платежные и иные первичные документы, подтверждающие расходование средств на выполнение мероприятия.

- Регистры бухгалтерского учета по отражению хозяйственных операций по средствам субсидий или (Карточка учета средств и расчетов, Журналы операций, Главная книга, и другие).

- Бюджетная отчетность (Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета об исполнении бюджета (ф. 0503127)).

- Выписка с лицевого счета.

- Отчеты о расходовании средств субсидий.

- Оборотные ведомости по счетам, содержащие данные по суммам поступлений и выбытий денежных средств за проверяемый период.

- Бухгалтерская отчетность Отчет ф. 0503737.

- Смета фактических расходов по проведенному мероприятию.

- Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению ф. 0501016.

При выявлении нарушений следует:

получить надлежащие объяснения (разъяснения) от должностных лиц проверяемого учреждения по установленным нарушениям и недостаткам;

приложить к акту копии документов, подтверждающих факты данных нарушений, заверенные надлежащим образом.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения запрашиваются копии документов, заверенные надлежащим образом.

Начальник отдела планирования

и отчетности государственного

финансового контроля							Н.В. Зиньковская

Методика подготовлена

консультантом отдела планирования и отчетности

государственного финансового контроля Момотовой Л.А.

тел. (8332) 208-395