- АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2014	              							№1082

г. Нолинск

Об утверждении плана – графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжения Правительства Российской федерации от 28.12.2011 №2415-р и эффективной организации перехода муниципального образования Нолинский муниципальный район на предоставление услуг в электронном виде администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План – график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Нолинского муниципального района и подведомственными ей муниципальными учреждениями (далее - План) согласно приложению.

- Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений администрации Нолинского района, подведомственных ей муниципальных учреждений, ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, организовать в пределах своей компетенции реализацию Плана, включая осуществление мер, направленных на совершенствование муниципальных правовых актов, в том числе административных регламентов оказания муниципальных услуг, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

3.	Рекомендовать главам поселений утвердить аналогичные Планы-графики перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме со сроком окончания работ не позднее 20.12.2014 на основе перечня типовых муниципальных услуг.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления экономики и муниципальной собственности Чертищеву А.С.

- Глава администрации

Нолинского района                                Н.Г.Малышев

Разослать: в дело, отдел экономики; юридический отдел; ОМСиЗР; ОАиГ; Огородниковой Е.В.; Чертищевой А.С.; МКУ ОО, МО-10; МКОУ ДОД ДШИ.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нолинского района

Приложение

к постановлению администрации Нолинского района

от	________________________

План – график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Нолинского муниципального района и подведомственными ей муниципальными учреждениями

| № | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации перехода на предоставление услуги в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения | Филимонов Андрей Валентинович, начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нолинского района | Выполнено |
| 2 | Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности с предварительным согласованием места размещения объекта на территории Нолинского муниципального района |  | Выполнено |
| 3 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством объектов, для строительства которых требуется получение разрешения на строительство |  | Выполнено |
| 4 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений |  | Выполнено |
| 5 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства |  | Выполнено |
| 6 | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Выполнено |
| 7 | Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным объединениям |  | Выполнено |
| 8 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота |  | Выполнено |
| 9 | Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Нолинского муниципального района |  | Выполнено |
| 10 | Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование |  | Выполнено |
| 11 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Пирогова Галина Викторовна, начальник МКУ ОО администрации Нолинского района | Выполнено |
| 12 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях |  | Выполнено |
| 13 | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории Нолинского муниципального района | Ростова Надежда Семеновна, заведующий отделом архитектуры и градостроительства, главный архитектор района | Выполнено |
| 14 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Нолинского муниципального района |  | Выполнено |
| 15 | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Нолинского муниципального района |  | Выполнено |
| 16 | Выдача градостроительного плана земельного участка |  | Выполнено |
| 17 | Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нолинского муниципального района |  | Выполнено |