УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации по социальной сфере ________________(А.В.Филимонов) «______»________________20_____

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответст-венный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | оконча-ние реализа-ции |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 45,0 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Совершенствование системы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 22,7 | Увеличить охват молодежи мероприятиями социальной, патриотической и творческой направленности |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 22,7 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация молодежной политики» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 7,5 | Увеличить количество молодых людей, принимающих участие в деятельности общественных подростковых и молодежных объединений от общего количества молодежи |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7,5 |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Организация учреждениями сферы государственной молодежной политики участия детей и молодежи в мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 7,1 | Увеличить количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия, участие в мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня. |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7,1 |  |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Государственная поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 7,7 | Увеличить долю молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в программах, проектах, мероприятиях в сфере поддержки талантливой молодежи |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7,7 |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Нолинский муниципальный район» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 0 |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям» | Администрация Нолинского района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | всего | 0 | улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджетов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 0 |  |