**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам за 2021 год**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Нолинского района включает в себя:

-постановление администрации Нолинского района от 25.11.2019 года №918 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» (в редакции постановления администрации Нолинского района от 03.11.2020 №883), которым также определены ответственные исполнители муниципальных программ и основные направления реализации программ;

-постановление администрации Нолинского района от 17.10.2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки и Методические указания по разработке муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области.

В Нолинском районе были разработаны и утверждены 23 муниципальные программы с объемом средств, направленных на их реализацию в 2021 году, в сумме 364,72 млн. рублей.

**Основные сведения о результатах реализации муниципальных**

**программ в 2021 году**

Бюджет Нолинского муниципального района Кировской области на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов был представлен в «программном» формате.

93,7% от общей суммы бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2021 году, приходилось на 7 муниципальных прграмм: «Развитие образования» (48,9%),«Развитие культуры» (15,1%); «Развитие транспортной системы» (12,6%), «Развитие муниципального» (6,4%), «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных» (4,8%),«Развитие физкультуры и спорта» (3,0%), «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» (2,9%)

В рамках муниципальных программ осуществлялись такие мероприятия как:

-организация и предоставление дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования, проводились работы по подготовке учреждений образования к учебному году, продолжалось развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, реализация мер,

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ д.Перевоз, перевод с печного отопления на электрическое МКОУ ООШ с.Зыково, создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ п.Аркуль, ремонт здания МКУДО «Дом детского творчества» ул.Коммуны, 10 г.Нолинск;

-организация библиотечного и клубного обслуживания населения, а также дополнительного образования детей в сфере культуры; текущий ремонт внутренних помещений (кабинетов и малых залов), а также пополнение МТБ Нолинского районного ДК, проведен капитальный ремонт здания Лудянского сельского ДК, текущий ремонт Шварихинской сельской библиотеки- филиала «МКУК «Нолинская ЦБС», осуществлено пополнение библиотечного фонда;

- создание площадок накопления твердых коммунальных отходов;

-ремонт и содержание автомобильных дорог,

-развитие муниципального управления;

-управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений;

-финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

-приобретение жилья для детей-сирот, проводились спортивные и молодежные мероприятия, осуществлялась поддержка субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- и многое др.

В течение2021 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями своевременно вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Нолинской районной Думы по внесению изменений в решение Нолинской районной Думы о бюджете.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2021 год**

По 12-ти муниципальным программам из 23-х, установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в диапазоне от 82,40 до 99,70 процентов. По 6-ти программам уровень достижения значений целевых показателей достигнут в диапазоне от 62,00 до 79,86 процентов. По 5-ти программам уровень достижения значений целевых показателей эффективности составил ниже 60-ти % - от 36,00 до 58,24 : это по муниципальным программам «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений», «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств федерального, областного, местного бюджетов и средств бюджетов поселений.

Основная доля приходится на средства бюджета муниципального района – 161,2 млн. рублей или 45,1% и на средства областного бюджета или 176,9 млн. рублей или 49,5% . Доля средств федерального бюджета невелика, составляет 19,2 млн. рублей или 5,4%.

Средства ***федерального бюджета*** в размере 19,2 млн. рублей привлекались на реализацию 4-х муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса»; «Развитие культуры», «Развитие муниципального управления» и «Развитие образования». Из них наибольший объем средств федерального бюджета – 8,4 млн.рублей или 43,8% направлен на развитие образования, 8,0 млн.руб. или 41,8 % на развитие культуры, 2,5 млн.руб. или 12,8% на развитие АПК и 0,3 млн.руб. или 1,6% на развитие муниципального управления. Фактический объем освоенных средств федерального бюджета в сумме 19,2 млн. рублей составляет 99,9%.

В рамках 13-ти *(из 23-х)* муниципальных программ планировались расходы за счет ***средств областного бюджета*** на сумму 181,7 млн. рублей. Наибольший объем средств областного бюджета (180,2 млн. рублей или 99,2% общего объема средств областного бюджета) привлечен в рамках 9-ти муниципальных программ:

- «Развитие образования» - 96,7 млн. рублей;

- «Развитие транспортной системы» - 35,9 млн. рублей;

-«Развитие культуры» - 19,3 млн. рублей;

- «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» – 10,4 млн. рублей;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» - 5,6 млн.рублей;

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» - 4,9 млн.рублей;

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 3,6 млн.рублей;

- «Развитие муниципального управления» – 1,9 млн.руб. ;

- «Развитие физической культуры и спорта» - 1,7 млн.руб.;

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках муниципальных программ составляет 176,9 млн. рублей или 97,3%. Неполное освоение средств областного бюджета на 100% отмечается по 9-ти программам.

В рамках 14-ти муниципальных программ (из 23) планировались расходы ***за счет средств бюджета муниципального района****.*  По всем 14-ти муниципальным программам средства были исполнены более чем на 97% годового плана. Наивысший показатель по освоению - 100% отмечается только по 5-ти программам - «Повышение эффективности реализации молодежной политики», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью», «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» и «Развитие строительства и архитектуры».

В рамках 2-х муниципальной программы предусматривались расходы за счет средств ***бюджетов поселений*** на сумму**0,1** млн.руб. По муниципальным программам «Охрана окружающей среды» и «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» средства исполнены на 100%.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нолинского района в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 357,3 миллионов рублей (приложение № 1) или 98% к плану.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года проведена отделом экономики администрации Нолинского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Нолинского района от 17 октября 2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Нолинского района о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (приложение № 2).

Критериями оценки являлись:

- оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности ;

-оценка степени достижения запланированного уровня затрат;

-оценка качества управления муниципальной программой;

- результаты оценки эффективности налоговых расходов.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение № 3). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализация 12-ти муниципальных программ признана высокой, 5-ти муниципальных программ - удовлетворительной, 5-ти муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются следующие:

« Охрана окружающей среды», «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры», «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Развитие транспортной системы» и «Профилактика терроризма и экстремизма».

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации - «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» , «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».

Основной причиной недостаточно высокого уровня их реализации является отсутствие финансирования в отчетном 2021 году.

**Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики администрации будет подготовлен проект постановления администрации Нолинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нолинского района в 2021 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным и низким уровнем эффективности возможно при условии внесения в них изменений (в части показателей эффективности и объёмов бюджетных ассигнований), а также своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

Хочется добавить, что для обеспечения качества реализации муниципальных программ необходим постоянный контроль ответственных исполнителей за ходом их реализации, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.