**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам за 2018 год**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Нолинского района включает в себя:

-постановление администрации Нолинского района от 07.08.2018 года №558 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района на 2015 –2021годы», которым также определены ответственные исполнители муниципальных программ и основные направления реализации программ;

-постановление администрации Нолинского района от 21.12.2015 года № 1089 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки и Методические указания по разработке муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области.

В Нолинском районе были разработаны и утверждены 21 муниципальная программа с объемом средств, направленных на их реализацию в 2018 году, в сумме 317,044 млн. рублей.

**Основные сведения о результатах реализации муниципальных**

**программ в 2018 году**

Бюджет Нолинского муниципального района Кировской области на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов был представлен в «программном» формате.

98% от общей суммы бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2018 году, приходилось на 7 муниципальных программ: «Развитие образования в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы (48,1%), «Развитие культуры в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы (14,1%); «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы (11,0%), «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» на 2015 – 2021 годы (10,5%), «Развитие муниципального управления в администрации Нолинского района на 2015-2021 годы» (6,6%),«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы (4,3%),«Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы (3,4%),

В рамках муниципальных программ осуществлялись такие мероприятия как:

-организация и предоставление дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования, проводились работы по подготовке учреждений образования к учебному году, продолжалось развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, проведен капитальный ремонт кровли детских садов (№4 и №5) в г.Нолинске, осуществлялась организация трудовой занятости подростков в каникулярное время и организация работы лагерей дневного пребывания;

-организация библиотечного и клубного обслуживания населения, а также дополнительного образования детей в сфере культуры; проведен текущий ремонт Татауровского дома культуры (замена кровли, укрепление несущих стен, устранение предписаний надзорных органов, замена окон, частичный декоративный ремонт помещений дома культуры); осуществлено пополнение библиотечного фонда; проведен капитальный ремонт здания ДШИ в рамках ППМИ (проведен ремонт кровли, замена оконных блоков); также проводились работы по текущему ремонту Нолинского ДК, ремонту крыши Зыковского ДК, ремонту стадиона, работы по монтажу пожарной сигнализации;

-ремонт и содержание дорог,

-развитие муниципального управления; выполнение переданных полномочий при проведении выборов;

-управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений;

-финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

-приобретение жилья для детей-сирот, проводились спортивные и молодежные мероприятия, осуществлялась поддержка субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

-, и многое др.

В течение 2018 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями своевременно вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Нолинской районной Думы по внесению изменений в решение Нолинской районной Думы о бюджете и продлением действия муниципальных программ на 1 год ( до 2021 года).

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2018 год**

По 12-ти муниципальным программам из 21-ой установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме. По 4-м программам уровень достижения значений целевых показателей достигнут в диапазоне от 91 до 99 процентов. По 4-м программам уровень достижения значений целевых показателей эффективности составил от 84 до 88,5 процентов. А по одной программе уровень достижения значений целевых показателей составил 67 процентов: это по муниципальной программе «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории Нолинского района» на 2015 -2021 годы.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Основная доля приходится на средства областного бюджета – 157,6 млн. рублей или 50% и на средства бюджета муниципального района или 145,8 млн. рублей или 46,2% . Доля средств федерального бюджета невелика, составляет 11,8 млн. рублей или 3,8%.

Средства ***федерального бюджета*** в размере 11,84 млн. рублей привлекались на реализацию 4-х муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы; «Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы, «Развитие муниципального управления в администрации Нолинского муниципального района на 2015-2021 годы», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2015-2021 годы. Из них наибольший объем средств федерального бюджета (9,6 млн. рублей или 80,8%) направлен на развитие агропрома. Фактически объем освоенных средств федерального бюджета в сумме 11,83 млн. рублей составляет 99,9%.

В рамках 8-ми *(из 21-ой)* муниципальных программ планировались расходы за счет ***средств областного бюджета*** на сумму157,6 млн. рублей. Наибольший объем средств областного бюджета (151,6 млн. рублей или 96,2% общего объема средств областного бюджета) привлечен в рамках 5-ти муниципальных программ:

- «Развитие образования в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы» - 73,5 млн. рублей;

- «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы» - 27,7 млн. рублей;

- «Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы»-14,4 млн. рублей;

- «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» на 2015-2021 годы» – 33,2 млн. рублей;

- «Развитие муниципального управления в администрации Нолинского района» на 2015-2021 годы – 2,8 млн.руб.

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках муниципальных программ составляет 157,6 млн. рублей или 100%. Освоение средств областного бюджета отмечается по всем 8-ми программам.

В рамках 12-ти муниципальных программ (из 21) планировались расходы ***за счет средств бюджета муниципального района****.*  По большинству программсредства былиисполнены более чем на 96% годового плана. Наивысший показатель по освоению - 100% отмечается только по 3-м программам - «Развитие физической культуры и спорта в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы, «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы, "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нолинского района в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 315,3 миллионов рублей (приложение № 1) или 99,4% к плану.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года проведена отделом экономики администрации Нолинского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Нолинского района от 21 декабря 2015 года № 1089 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о хо

де их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Нолинского района о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (приложение № 2).

Критериями оценки являлись:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

-оценка качества управления муниципальной программой.

Последний критерий включает в себя оценку реализации муниципальных программ по уровню выполнения мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, и наличия соисполнителей муниципальной программы.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение № 3). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 14-ти муниципальных программ признана высокой, 6-ть муниципальных программ - удовлетворительной, 1-на муниципальная программа с низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются следующие :

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нолинском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы; «Профилактика терроризма и экстремизма в Нолинском районе» на 2018-2022 годы; «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы; «Энергоэффективность и развитие энергетики Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы; «Развитие строительства и архитектуры» на 2015 – 2021 годы; «Охрана окружающей среды в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы.

Муниципальная программа с низким уровнем эффективности реализации - «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных на территории Нолинского района» на 2015 - 2021 годы.

Основной причиной недостаточно высокого уровня их реализации является отсутствие финансирования в отчетном 2018 году.

**Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики администрации будет подготовлен проект постановления администрации Нолинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нолинского района в 2018 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным и низким уровнем эффективности возможно при условии внесения в них изменений (в части показателей эффективности и объёмов бюджетных ассигнований).

Хочется добавить, что для обеспечения качества реализации муниципальных программ необходим постоянный контроль ответственных исполнителей за ходом их реализации, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.