**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам за 2019 год**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Нолинского района включает в себя:

-постановление администрации Нолинского района от 07.08.2018года№558 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района на 2015 –2021годы», которым также определены ответственные исполнители муниципальных программ и основные направления реализации программ;

-постановление администрации Нолинского района от 21.12.2015 года № 1089 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки и Методические указания по разработке муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области.

В Нолинском районе были разработаны и утверждены 21 муниципальная программа с объемом средств, направленных на их реализацию в 2019 году, в сумме320,741млн. рублей.

**Основные сведения о результатах реализации муниципальных**

**программ в 2019 году**

Бюджет Нолинского муниципального района Кировской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был представлен в «программном» формате.

97,2% от общей суммы бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2019 году, приходилось на 7муниципальных программ: «Развитие образования в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы (50,3%),«Развитие культуры в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы (13,4%); «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы (15,7%), «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» на 2015 – 2021 годы (3,3%),«Развитие муниципального управления в администрации Нолинского района на 2015-2021 годы» (6,9%),«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы (4,8%),«Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы (2,8%),

В рамках муниципальных программ осуществлялись такие мероприятия как:

-организация и предоставление дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования, проводились работы по подготовке учреждений образования к учебному году, продолжалось развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, проведен ремонт крыши здания МКУ ДО «ДДТ» г. Нолинска, осуществлялась организация трудовой занятости подростков в каникулярное время и организация работы лагерей дневного пребывания;

-организация библиотечного и клубного обслуживания населения, а также дополнительного образования детей в сфере культуры; участие в партийном проекте «Местный дом культуры» - по укреплению материально-технической базы Татауровского дома культуры: приобретение световой и звуковой аппаратуры; осуществлено пополнение библиотечного фонда; завершен капитальный ремонт здания МОУ ДО Нолинского района Кировской области «Школа искусств имени Н.П. Жуйкова» в рамках ППМИ: проведен ремонт кровли, замена оконных блоков, частичный декоративный ремонт стены; также проводились работы по текущему ремонту Перевозского ДК,

-ремонт и содержание автомобильных дорог,

-развитие муниципального управления;

-управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений;

-финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

-приобретение жилья для детей-сирот, проводились спортивные и молодежные мероприятия, осуществлялась поддержка субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- и многое др.

В течение2019года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями своевременно вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Нолинской районной Думы по внесению изменений в решение Нолинской районной Думы о бюджете.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2019 год**

По 11-ти муниципальным программам из 21-ой установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме. По 6-ти программам уровень достижения значений целевых показателей достигнут в диапазоне от 91,1 до 99,6 процентов. По 2-м программам уровень достижения значений целевых показателей эффективности составил свыше 87 процентов. А по 2-м программам уровень достижения значений целевых показателей составил 62,4 и 67,1 процентов: это по муниципальной программе «Развитие строительства и архитектуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы и «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Нолинского района» на 2015 – 2021 годы.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Основная доля приходится на средства бюджета муниципального района – 156,0 млн. рублей или 49% и на средства областного бюджета или 153,8 млн. рублей или 48,3% . Доля средств федерального бюджета невелика, составляет 8,6 млн. рублей или 2,7%.

Средства ***федерального бюджета*** в размере 8,564 млн. рублей привлекались на реализацию 4-х муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы; «Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы, «Развитие муниципального управления в администрации Нолинского муниципального района на 2015-2021 годы», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2015-2021 годы. Из них наибольший объем средств федерального бюджета (6,964 млн.рублей или 81,3%) направлен на развитие АПК. Фактически объем освоенных средств федерального бюджета в сумме 8,563млн. рублей составляет 99,99%.

В рамках 10-ми *(из 21-ой)* муниципальных программ планировались расходы за счет ***средств областного бюджета*** на сумму153,79 млн. рублей. Наибольший объем средств областного бюджета (152,8 млн. рублей или 99,4% общего объема средств областного бюджета) привлечен в рамках 7-ти муниципальных программ:

- «Развитие образования в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы» - 77,2 млн. рублей;

- «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы» - 43,0 млн. рублей;

- «Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы»-12,1 млн. рублей;

- «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» на 2015-2021 годы» – 10,4 млн. рублей;

- «Развитие муниципального управления в администрации Нолинского района» на 2015-2021 годы – 4,0 млн.руб.

- «Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы – 1,9 млн.рублей;

- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы – 4,1 млн.рублей.

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках муниципальных программ составляет 153,77 млн. рублей или 99,99%. Неполное освоение средств областного бюджета на 100% отмечается по 2-м программам.

В рамках 12-ти муниципальных программ (из 21) планировались расходы ***за счет средств бюджета муниципального района****.*  По большинству программ средства были исполнены более чем на 98% годового плана. Наивысший показатель по освоению - 100% отмечается только по 5-ти программам - «Развитие физической культуры и спорта в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы, «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы, «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Нолинском районе» на 2015-2021 годы, «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области" на 2015-2021 годы, «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нолинского района в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 318,,3 миллионов рублей (приложение № 1) или 99,2% к плану.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019года проведена отделом экономики администрации Нолинского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Нолинского района от 21 декабря 2015 года № 1089 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Нолинского района о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (приложение № 2).

Критериями оценки являлись:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

-оценка качества управления муниципальной программой.

Последний критерий включает в себя оценку реализации муниципальных программ по уровню выполнения мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, и наличия соисполнителей муниципальной программы.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение № 3). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализация 15-ти муниципальных программ признана высокой, 4-х муниципальных программ - удовлетворительной, 2-х муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются следующие:

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нолинском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы; «Профилактика терроризма и экстремизма в Нолинском районе» на 2018-2022 годы; «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нолинском районе» на 2015 – 2021 годы; «Энергоэффективность и развитие энергетики Нолинского муниципального района Кировской области» на 2015-2021 годы.

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации - «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Нолинского района» на 2015 – 2021 годы и «Развитие строительства и архитектуры в Нолинском муниципальном районе» на 2015-2021 годы.

Основной причиной недостаточно высокого уровня их реализации является отсутствие финансирования в отчетном 2019 году.

**Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

Поскольку, в 2019 году принято решение и разработаны новые муниципальные программы со сроком действия на период с 2020 - 2024 годы, рассматриваемые муниципальные программы с 2020 года отменены.

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики администрации будет подготовлен проект постановления администрации Нолинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нолинского района в 2019 году.

Хочется добавить, что для обеспечения качества реализации муниципальных программ необходим постоянный контроль ответственных исполнителей за ходом их реализации, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.