

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.01.2025 № 31

г. Нолинск

**О праздновании 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

В целях подготовки празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и в соответствии с распоряжением Губернатора Кировской области от 28.12.2024 № 364 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – оргкомитет). Прилагается.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прилагается.

3. Рекомендовать главам поселений:

3.1. Принять планы мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, уделив особое внимание улучшению условий жизни участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, приравненных к ним, а также патриотическому воспитанию граждан.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности организовать и провести в трудовых коллективах мероприятия, посвящённые празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Глава администрации

Нолинского района Н.Н. Грудцын

Разослать: в дело, членам оргкомитета, главам МО Нолинского района, Нолинская ЦРБ, сайт администрации района

Приложение

Утверждено постановлением

администрации района

от 15.01.2025 № 31

Состав районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГРУДЦЫН  Николай Николаевич | - глава администрации района –председатель оргкомитета | |
| ФИЛИМОНОВ  Андрей Валентинович | - заместитель главы администрации района по социальной сфере, заместитель председателя оргкомитета | |
| КУДРЯВЦЕВ  Дмитрий Вячеславович | - глава администрации муниципального образования Нолинское городское поселение, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) | |
| КОРОБЕЙНИКОВА  Наталия Аркадьевна | - заведующий отделом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района, секретарь оргкомитета | |
| Члены оргкомитета: | | |
| БЕЗРУКОВ  Сергей Владимирович  БУТОРИН  Борис Борисович | | - начальник МО МВД России «Нолинский» (по согласованию)  - директор Нолинского политехнического техникума (по согласованию) |
| БУТОРИН  Сергей Григорьевич  ГМЫЗИНА  Марина Леонидовна  ЗАЙЦЕВА  Анна Юрьевна | | - начальник ОНДПР Нолинского района (по согласованию)  - ведущий специалист по физической культуре и спорту администрации Нолинского района  - главный специалист по молодежной политике администрации Нолинского района |
| КАЗАНЦЕВ  Эдуард Александрович  ЛЯПУНОВ  Андрей Анатольевич | | - военный комиссар военного комиссариата Нолинского, Кильмезского и Немского районам (по согласованию)  - директор КОГОБУ СШ с УИОП г.Нолинска (по согласованию) |
| ДРОВОСЕКОВА  Светлана Владимировна | | - директора МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района» |
|  | |  |
| ЛУЩИКОВА  Елена Геннадьевна | | - заведующий муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации Нолинского района» |
| СВИНИНА  Анна Владимировна  СУНЦОВА  Наталия Александровна | | - заведующий отделом по взаимодействию с районной Думой и органами местного самоуправления поселений  - директор МКУК «Музей истории и краеведения» Нолинского района |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

Приложение

Утверждено

постановлением

администрации района

от 15.01.2025 № 31

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | |
| 1.1. | Уточнение и обновление списков инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов погибших воинов, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла. | 2025 год | | Управление социальной защиты населения,  главы поселений |
| 1.2. | Оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней инвалидам Великой Отечественной войны.  Проверка социально-бытовых и жилищных условий ветеранов войны и труда, одиноко проживающих участников войны 1941-1945 годов и тружеников тыла. | 2025 год | | Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения,  главы поселений |
| 1.3. | Продолжение работы по обеспечению жильём инвалидов и участников войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, вставших на учёт до 1 января 2005 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 15, пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах» и Закона Кировской области от 01.08.2006 № 32-ЗО «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов жильём за счёт средств федерального бюджета». | 2025 год | | Управление социальной защиты населения,  главы поселений |
|  | | | | |
| **2.** | **Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, совершенствованию системы реабилитации инвалидов боевых действий** | | | |
| 2.1. | Расширение практики медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны. | 2025 год | КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» | |
| 2.2. | Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и лиц, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда», с последующим комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий. | 2025 год | КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» | |
| 2.3. | Обеспечение, при наличии медицинских показаний, санаторно-курортного лечения ветеранов Великой Отечественной войны (в рамках набора социальных услуг). | 2025 год | КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»,  Отделение социального страхования РФ | |
| 2.4. | Оказание высокотехнологической медицинской помощи (кардиохирургической, эндопротезирование) ветеранам Великой Отечественной войны в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. | 2025 год | КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» | |
| **3.** | **Памятно-мемориальные мероприятия** |  |  | |
| 3.1. | Обновление, восстановление общественных музеев, уголков и экспозиций боевой славы в учебных заведениях и трудовых коллективах. | 2025 год | МКУК «Музей истории и краеведения» Нолинского района, отдел образования, главы поселений, руководители предприятий | |
| 3.2. | Организация проведения работ поисковыми отрядами по установлению имён воинов, погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. | 2025 год | отдел по культуре, молодёжной политике и спорту, НТМСХ, НПТ | |
| 3.3. | Обеспечение контроля за выполнением Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». | 2025 год | Военный комиссариат Нолинского, Немского и Кильмезского районов | |
| 3.4. | Проведение необходимых работ по ремонту, реставрации, благоустройству памятников и мемориалов, посвящённых героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | 2025 год | Главы поселений | |
| 3.5. | Организация работ по благоустройству улиц и домов, носящих имена участников, героев и полководцев Великой отечественной войны 1941-1945 годов. | 2025 год | Главы поселений | |
| 4. | Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  | |
| 4.1 | Организация комплектования фондов библиотек изданиями патриотической направленности. | 2025 год | МКУК «Нолинская ЦБС» | |
| 4.2. | Организация проведения торжественных собраний, праздничных концертов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | 2025 год | Администрация района, главы поселений | |
| 4.3. | Организация выставок работ учащихся школ и школы искусств, посвящённых Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. | 2025 год | Отдел образования, отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.5. | Участие в акции «Сады победы» | Апрель – июнь  2025 год | Районная ветеранская организация, отдел образования, отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.6. | Всероссийская акция «Окна Победы» | Апрель – май 2025 год | Районная ветеранская организация, отдел образования, отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.7. | Продвижение проекта «Бессмертный полк» в муниципальных образованиях Нолинского района. | Май  2025 год | Районная ветеранская организация, отдел образования, отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.8. | Всероссийская акция «Вахта памяти» | Апрель- май 2025 год | Районная ветеранская организация, отдел образования, отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.9. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» и флешмоба «Мы помним! Мы гордимся!» | 2025 год | Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.10. | Организация почетного караула у Вечного огня силами курсантов военно-патриотических клубов, бойцов поисковых отрядов Нолинского района | Май 2025 года | Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.11. | Международная акция «Свеча памяти» | Май – июнь 2025 | Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.12. | Организация и проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 80- летию Победы в ВОВ | 9 мая 2025 | Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту | |
| 4.13. | Организация и проведение спартакиад допризывной молодежи, посвященной Дню Победы в ВОВ | сентябрь 2025 | Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту, Военный комиссариат Нолинского, НТМСХ. | |
| 4.14. | Библиотечная деятельность: Плановое количество мероприятий – 40, в соответствии с планом работы учреждения. | 2025 год | МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система» | |
| 4.15. | Музейная деятельность: Плановое количество мероприятий – 11, в соответствии с планом работы учреждения. | 2025 год | МКУК «Музей истории и краеведения» Нолинского района | |
| 4.16. | Культурно-досуговая деятельность: Плановое количество мероприятий – 30, в соответствии с планами работы учреждений. | 2025 год | МКУК «Централизованная клубная система», МКОУ ДОД ДШИ им. Н.П. Жуйкова | |