АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024								               	№ 75

г. Нолинск

О реорганизации Нолинского муниципального унитарного

предприятия «Ритуал» путем преобразования в

Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области, во исполнение решения Нолинской районной Думы Кировской области от 29.11.2023 № 22/148 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Нолинский муниципальный район на 2024 - 2026 годы» (в редакции от 31.01.2024 № 24/164) администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать Нолинское муниципальное унитарное предприятие «Ритуал», ОГРН 1024300953533, ИНН 4321000546, место нахождения: 613440, Кировская область,  Нолинский район, город Нолинск, улица Ленина, дом 30б (далее - Предприятие) путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» (далее - Общество).

2. Назначить уполномоченным лицом по реорганизации Предприятия директора Предприятия Шишкина Александра Николаевича.

3. Установить что:

3.1. Уставный капитал Общества формируется из состава подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия, определяемого в передаточном акте на основе данных акта инвентаризации.

3.2. Доля муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области в уставном капитале Общества составляет 100 процентов.

3.3. Полномочия высшего органа управления Общества – общего собрания участников Общества осуществляются от имени муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области.

3.4. До принятия первого решения участника общества руководитель Предприятия назначается директором Общества (Шишкин А.Н.).

4. Утвердить План мероприятий по реорганизации Нолинского муниципального унитарного предприятия «Ритуал» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал», согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Нолинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Останину О.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Нолинского района			Н.Н. Грудцын

Разослать: в дело, финансовое управление, ОМС и ЗР, МУП «Ритуал», Останиной О.Н., отдел юридической и кадровой работы, бухгалтерия района

Приложение

к постановлению администрации Нолинского района

от 31.01.2024  № 75

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации Нолинского муниципального унитарного предприятия «Ритуал» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| I этап | Принятие решения о реорганизации унитарного предприятия, уведомление о преобразовании |  |
| 1.1 | Включение унитарного предприятия в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Принятие решения о реорганизации унитарного предприятия в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью | не позднее 01 марта 2024 года |
| 1.2 | Письменное уведомление ИФНС, внебюджетных фондов о начале процедуры реорганизации в форме унитарного преобразования | в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации в форме преобразования |
| 1.3 | Публикация в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о принятии решения о реорганизации унитарного предприятия | в течение 3 рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) |
| 1.4 | Размещение информации унитарным предприятием на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о раскрытии информации в соответствии с требованиями п.8 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | незамедлительно с момента включения в прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества |
| 1.5 | Направления информации органу местного самоуправления, осуществляющему функции в области приватизации, для размещения им на своем официальном сайте в сети «Интернет», определенном в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | незамедлительно с момента включения в прогнозные планы (программы) приватизации государственного и муниципального имущества |
| 1.6 | Размещение информации органом местного самоуправления, осуществляющем функции в области приватизации, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о раскрытии информации в соответствии с требованиями п.8 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения такой информации от унитарного предприятия |
| 1.7 | Письменное уведомление всех сотрудников, а также всех известных дебиторов и кредиторов о начале процедуры реорганизации унитарного предприятия | в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования |
| II этап | Проведение инвентаризации и составление промежуточной бухгалтерской отчетности |  |
| 2.1 | Сверка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также сверка расчетов с кредиторами, дебиторами и заинтересованными юридическими лицами | в течение 1 месяца с даты опубликования или с даты направления уведомления |
| 2.2 | Проведение инвентаризации имущества унитарного предприятия |  |
| 2.3 | Проведение закупки на проведение аудита промежуточной бухгалтерской отчетности | в течение 40 дней с даты публикации в «Вестнике государственной регистрации» |
| 2.4 | Подготовка промежуточной отчетности на дату составления акта инвентаризации | в течение 1 месяца с даты составления акта инвентаризации |
| 2.5 | Проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и получение положительного заключения аудиторской организации достоверности результатов инвентаризации и правильности составления промежуточной отчетности |  |
| III этап | Оформление документов для реорганизации предприятия в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью |  |
| 3.1 | Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, подготовка передаточного акта и направление на утверждение собственнику имущества унитарного предприятия | в течение 5 рабочих дней с даты получения положительного заключения аудиторской организации |
| 3.2 | Определение объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса, и порядок их дальнейшего использования |  |
| 3.3 | Подготовка и принятие решения об условиях приватизации унитарного предприятия с формированием органов управления общества и об утверждении Устава общества | в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов от унитарного предприятия |
| 3.4 | Подписание передаточного акта о передаче подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия | в течение 3 рабочих дней с даты утверждения передаточного акта |
| 3.5 | Передача имущества унитарного предприятия, не включенного в состав имущества, подлежащего приватизации, собственнику имущества унитарного предприятия | в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об условиях приватизации |
| IV этап | Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования |  |
| 4.1 | Предоставление документов в ИФНС и государственная регистрации реорганизации в форме преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью | в течение 7 рабочих дней с даты утверждения передаточного акта, но не ранее истечения срока предъявления требований кредиторов (3 месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации) |
| 4.2 | Передача Обществу имущества унитарного предприятия по передаточному акту | в течение 3 рабочих дней с даты утверждения передаточного акта |
| 4.3 | Направление заявления и регистрация перехода обществу права собственности на недвижимое имущество, переданное в порядке реорганизации унитарного предприятия | в течение 7 рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ |

Согласно п.3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе:

сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;

совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 
5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия;

получать кредиты;

осуществлять выпуск ценных бумаг;

выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.

____________